GRAD PANČEVO

NACRT AKCIONOG PLANA GRADA PANČEVA

ZA DRUŠTVENU INTEGRACIJU ROMA 2013-2016

Sadržaj

Uvod ..............................................................................................................................................................................................................1

Opšti cilj .........................................................................................................................................................................................................1

Specifični ciljevi..............................................................................................................................................................................................1

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI STRATEGIJE ZA DRUŠTVENU INTEGRACIJU ROMA GRAD PANČEVO 2009-2012

SA PREDLOM MERA I AKTIVNOSTI ZA AKCIONI PLAN GRADA PANČEVA ZA DRUŠTVENU INTEGRACIJU ROMA 2013-2016

# I POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA I LEGALIZACIJA ROMSKIH NASELJA U GRADU PANČEVU..................................................2

Realizacija planiranih mera i aktivnosti u periodu 2009-2012........................................................................................................................6

MERE ZA UNAPREĐIVANJE STANOVANJA I LEGALIZACIJU ROMSKIH NASELJA  U GRADU PANČEVU  Tabela broj 1.......................7

II VEĆA DOSTUPNOST I BOLJI USLOVI ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE ROMSKE DECE.....9

Realizacija planiranih mera i aktivnosti u periodu 2009-2012........................................................................................................................9

MERE ZA UNAPREĐIVANJE PREDŠKOLSKOG  I OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA    Tabela broj 2...................................11

MERE ZA UNAPREĐIVANJE SREDNJEG OBRAZOVANJA   Tabela broj 3. ..............................................................................................15

# III POBOLJŠANJE SOCIJALNOG STATUSA I UNAPREĐIVANJE ZDRAVLJA ROMA...............................................................................16

Realizacija planiranih mera i aktivnosti u periodu 2009-2012......................................................................................................................17

MERE ZA POBOLJŠANJE SOCIJALNOG STATUSA I UNAPREĐIVANJE ZDRAVLJA ROMA   Tabela broj 4...........................................18

IV UNAPREĐIVANJE USLOVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA RAD I ZAPOŠLJAVANJE ROMA............................................................19

Realizacija planiranih mera i aktivnosti u periodu 2009-2012.......................................................................................................................20

MERE ZA UNAPREĐIVANJE USLOVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA RAD I ZAPOŠLJAVANJE ROMA  Tabela broj5. ........................20

V UNAPREĐIVANJE USLOVA ZA RAZVOJ KULTURE, INFORMISANJA, SPORTA I CIVILNOG SEKTORA ROMA ...............................21

Realizacija planiranih mera i aktivnosti u periodu 2009-2012......................................................................................................................22

VI MERE ZA UNAPREĐIVANJE KULTURE, INFORMISANJA, SPORTA I RAZVOJA CIVILNOG SEKTORA  Tabela broj 6......................23

VII PLANIRANJE SREDSTAVA  ZA IMPLEMENTACIJU AKCIONOG PLANA ............................................................................................25

SREDSTVA  ZA IMPLEMENTACIJU AKCIONOG PLANA U 2013. GODINI  Tabela broj 7..........................................................................25

Učesnici u procesu izrade Akcionog plana grada Pančeva za društvenu integraciju Roma 2013-2016..................................................... 25

Pregled korišćene literature, propisa i dokumenata......................................................................................................................................26

Uvod

Gradsko veće grada Pančeva je oktobra 2012. godine donelo Rešenje o obrazovanju Tima za izradu Nacrta akcionog plana grada Pančeva za društvenu inegraciju Roma 2013 -2016, s obzirom da 2012. godine  ističe period za implementaciju Strategije za društvenu integraciju Roma Grad Pančevo 2009 - 2012 Tim  za izradu Nacrta akcionog plana grada Pančeva za društvenu inegraciju Roma 2013 -2016 je održao nekoliko sastanaka  u toku novembra i decembra 2012. godine na kojima su razmatrani izveštaji o realizaciji  Strategije za društvenu integraciju Roma Grad Pančevo 2009-2012, koncept, prioriteti, mere i aktivnosti koje treba da budu uvrštene u novi strateški dokument.

Grad Pančevo prepoznaje teškoće i probleme života Roma u svojoj lokalnoj zajednici  i godinama razvija saradnju sa romskim društvenim organizacijama, pružajući različite vidove individualne i kolektivne podrške kao što su ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite, finansiranje programa rada i projekata romskih udruženja, besplatna pravna pomoć i sl.

Zahtevi Roma i romska pitanja na lokalnom nivou su kompleksna i potrebno je da se rešavaju celovito, a rešenja  treba da budu intersektorski pripremljena u skladu sa nacionalnim strateškim planovima vezanim za dekadu Roma. Izrada, donošenje i realizacija lokalnog plana za društvenu integraciju Roma pretpostavlja koordinirano, intersektorsko, dugoročno, autentično, javno, racionalno, celishodno i efikasno strateško planiranje, realizaciju i praćenje planiranih promena uz uključivanje odgovarajućih institucija i drugih društvenih subjekata. Sva predložena rešenja treba da budu fokusirana na ostvarivanje osnovnih ljudskih prava. Akcioni plan grada Pančeva za društvenu integraciju Roma 2013 -2016 treba da obezbedi kontinuitet brige lokalne zajednice o društvenoj integraciji Roma kroz nastavak započetih i planiranje novih aktivnosti u skladu sa autentičnim potrebama romske populacije i realističnim mogućnostima za njihovo rešavanje.

Svi pojmovi u Akcionom planu grada Pančeva za društvenu integraciju Roma 2013-2016 upotrebljeni u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju muški i ženski prirodni rod.

Opšti cilj

Sve planirane mere i aktivnosti u Akcionom planu grada Pančeva za društvenu integraciju Roma 2013-2016 biće usmerene na  unapređivanje uslova za brži proces društvene integracije Roma u gradu Pančevu.

Specifični ciljevi

Radi realizacije opšteg cilja i ciljeva koji su definisani u nacionalnim strateškim dokumentima: poboljšanje socijalno-ekonomskih uslova života i uslova za razvoj nacionalnog identiteta Roma, lokalni plan za integraciju Roma treba da obuhvati urbanistički, građevinski, imovinsko-pravni, ekološki, socio-ekonomski, zdravstveni, obrazovni i kulturni aspekt promena, odnosno razvoja, tako da su specifični ciljevi u Akcionom planu grada Pančeva za društvenu integraciju Roma 2013 -2016 :

- Poboljšanje uslova stanovanja i legalizacija romskih naselja u gradu Pančevu

- Veća dostupnost i bolji uslovi za predškolsko, osnovno i srednje i visoko obrazovanje romske dece

- Poboljšanje socijalnog statusa i unapređivanje zdravlja Roma

- Unapređivanje uslova za ostvarivanje prava na rad i zapošljavanje Roma

- Unapređivanje uslova za razvoj kulture, informisanja, sporta i civilnog sektora Roma

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI

STRATEGIJE ZA DRUŠTVENU INTEGRACIJU ROMA GRAD PANČEVO 2009-2012

SA PREDLOM MERA I AKTIVNOSTI ZA

AKCIONI PLAN GRADA PANČEVA ZA DRUŠTVENU INTEGRACIJU ROMA 2013-2016

# I POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA I LEGALIZACIJA ROMSKIH NASELJA U GRADU PANČEVU

U «Nacionalnom akcionom planu za stanovanje Roma» definisani su ciljevi, mere i nosioci aktivnosti od 2005. do 2015. godine, ali je jedan od prioriteta pravno regulisanje nehigijenskih naselja u kojima žive socijalno ugrožene grupe među kojima Romi čine većinu.

Romi u Srbiji, bilo da stanuju u gradu ili na selu, žive u krajnje lošim stambenim uslovima. Naselja u kojima oni žive, imaju sledeće karakteristike: pravno neregulisan status,  nedovoljna opremljenost infrastrukturom, prenaseljenost i veoma loš stambeni fond,  siromašno okruženje i po pravilu,  velika udaljenost od osnovnih društvenih sadržaja i servisa. Većina Roma, ne poseduje ni odgovarajuću dokumentaciju o vlasništvu nad svojim domovima i zemljištem - najčešće žive u nelegalno sagrađenim stambenim objektima. Iz razloga što veliki broj njih nema adrese prebivališta ne mogu se prijavljivati u matične evidencije građana, ne mogu imati lične isprave (lična karta, pasoš...), ne mogu se venčavati, ostvarivati pravo na zdravstvenu i različite oblike socijalne zaštite (nemaju zdravstvene legitimacije), ne ostvaruju pravo glasa. Romska naselja mogu se naći širom Srbije. Kada se pogleda karta romskih naselja u Srbiji, vidi se da je broj Roma u Srbiji  barem četiri puta veći od broja u statističkim podacima.

Romi nisu jedini koji su nelegalno ili neformalno gradili svoje kuće i naselja, ali je razlika u odnosu na druge kategorije stanovništva u tome što su romska naselja dodatno opterećena diskriminacijom, koja je prouzrokovala njihovo isključenje iz gradskog sistema.

Unapređivanje romskih neformalnih naselja podrazumeva rešavanje problema u nekoliko glavnih područja:

- rešavanje problema vlasništva i zakupa zemljišta

- ubrzanje društvenog napretka romskog naselja

- prostorno-urbanističko i infrastrukturno unapređivanje naselja

- istovremeno unapređivanje znači i podizanje poverenja i tolerancije, kao i borbu protiv diskriminacije i getoizacije

Pod pojmom  ''legalizacije'' ovde treba podrazumevati naknadno ozakonjivanje prethodno nelegalno izgrađenog objekta, (bilo da je reč o čitavom nelegalno izgrađenom području – naselju, bilo o pojedinačnom objektu, bez obzira da li je privatne namene kao stanovanje, ili javne kao ulica ) u cilju njegovog uklapanja u socijalni, ekonomski i prostorni sistem grada i društva.

Izraz  ''neformalno naselje'' je uveden u praksu preko Pakta za stabilnost i «Bečke deklaracije» čiji je potpisnik i naša zemlja . Karakteristike ''neformalnih naselja'' ili nelegalnih naselja su:

- nedostatak odgovarajuće infrastrukture,

- neuključenost u društveni sistem grada,

- prirodno ili ljudskim radom stvorenu lošu životnu sredinu.

Rezultat procesa unapređivanja treba da bude izjednačavanje uslova stanovanja u romskih naseljima i naseljima u drugim delovima grada, ali u skladu sa specifičnostima i potrebama romske populacije.

Na teritoriji grada Pančeva su identifikovana sledeća romska naselja i lokacije na kojima je mešovit nacionalni sastav, ali pretežno su zastupljeni  Romi :

1. Mali rit «London»-Pančevo je neformalno romsko naselje  koje se nalazi uz obilaznicu Beograd-Pančevo između nasipa, u zaleđu postojeće industrije, u kojem živi oko 400 stanovnika u 70 porodica i podeljeno je na dva dela.  U naselju nema pijaće vode, nema kanalizacije, već su u upotrebi poljski WC-i. Nema električne energije, javne rasvete, niti telefonske mreže. Putevi su zemljani, a najbliža stanica za lokalni gradski prevoz je udaljena oko 2 km od naselja. Divlje deponije se nalaze u nasellju i oko njega. Stambene jedinice su u proseku oko 25 m2 sa krovovima od salonit ploča, crepa ili ter-papira. Zidovi kuća su od naboja, retko od cigle, podovi su zemljani, prozori zastakljeni ili obloženi najlonom i kartonom. Za grejanje se koriste peći i šporeti na čvrsto gorivo. Planom detaljne regulacije naselje 'Mali rit'' predviđeno je za izmeštanje.

2. «Krznara» – Pančevo, neformalno romsko naselje koje se  nalazi u Gornjem gradu – Potamišje, na potezu između Krznare i Starog gradskog smetlišta na Tamišu je naselje sa oko 40 stanovnika i 15 stambenih objekata. Stambene jedinice su  veličine od oko 25-100 m2 sa krovovima od crepa, salonita i pleha. Zidovi su od naboja, redje od cigle, a podovi od betona i ponegde parketa. Putevi u naselju su asfaltni i u naselju postoji stanica za lokalni gradski prevoz. Za odlaganje smeća se uglavnom koriste divlje deponije.  Voda postoji  (sem  u 3-4 objekta),  dok čitavo naselje nema kanlizaciju. Za grejanje se koristi čvrsto gorivo, a u retkim slučajevima električna energija. postoji dovos električne energije i telefonske linije.

3. Ritska ulica iza Starog mlina «Ciglana Gornja» - Pančevo  je mešovito naselje u blizini Starog gradskog smetlišta na Tamišu, sa obe strane pruge Beograd – Pančevo, sa oko 30 porodica i isto toliko objekata u kojima živi oko 200 ljudi.Od toga u 13 objekata žive romske porodice. Stambeni objekti su veličine 30-35 m2  sa krovovima od salonita i lima, redje od crepa, sa zidovima uglavnom od naboja i zemljanim podovima. Stambeni objekti su uglavnom zastakljeni. Grejanje je uglavnom na čvrsto gorivo.  Nema vodovoda niti kanalizacije - u upotrebi su još uvek poljski WC-i. Telefonske veze postoje, dok je ekektrična energija samo delimično uvedena. Naselje je bez asfaltnih puteva, sa zemljanim pristupnim putevima i ima stanicu za lokalni gradski prevoz udaljenu oko 2 km.  Smeće se odlaže na postojećoj deponiji.

- «Kudeljarski nasip» Pančevo  nalazi se u delu Skadarske ulice. To je malo mešovito naselje sa svega  oko 50 stanovnika i 10-ak stambenih objekata veličine oko 50-60 m2. Stambeni objekti su uglavnom izrađeni od cigle i blokova, krovovi od crepa , podovi od betona i drveta sa drvenim prozorima. Oko 80% stambenih objekata ima uvedenu vodu dok kanalizaciju ima samo 10 % objekata. Ostali imaju septičke jame. Putevi i prilazi naselju su uglavnom sređeni  i postoji stanica za lokalni gradski prevoz. Mada postoji organizovano odlaganje smeća  preko gradske čistoće, ipak postoji problem divljih deponija, kao u većini ostalih naselja. Dovod električne energije postoji. Telefone ima oko 10 % stanovnika naselja.  Grejanje je pretežno na čvrsto gorivo, delimično na električnu energiju.

5.  «Misa II» – Pančevo je mešovito naselje  sa oko 20 stambenih objekata u kojima žive Romi. Objekti su veličine 20 m2 sa zidovima od cigle, krovom uglavnom od crepa, zastakljeni i sa zemljanim podovima. Dovod električne energije  ne postoji, niti telefonska linija. Vodovod i kanalizacija takođe ne postoje a stanovnici se vodom snabdevaju sa obližnjih česama. Puteva nema, tako da su stanovnici prinudjeni da idu preko njiva, a i stanica za lokalni gradski prevoz je udaljena čak 2-3 km. Postoji i problem odlaganja smeća na divljim deponijama u naselju. Grejanje je uglavnom na čvsrto gorivo.

6.   Vojlovica – Pančevo  ima oko 15-ak  stambenih objekata veličine 40 m2 i oko 100 stanovnika. Objekti su pretežno izgrađeni od naboja, ređe od cigle, sa krovovima od crepa, drvenim prozorima, vratima i podovima od betona, drveta i pločica. Svi objekti u naselju imaju vodu dovedenu do kuće a samo polovina njih ima i uvedenu u kući. Kanalizacija ne popstoji, u funkciji su još uvek poljski WC-i. Postoji dovod električne energije i telefonska linija. Postoje putevi i dostupan lokalni gradski prevoz. Iako postoji mogućnost organizovanog prikupljanja i odnošenja smeća, prisutan je problem odlaganja na divljim deponijama. Grejanje je na čvrsto gorivo,  delimično na električnu energiju.

7. «Topola» – Pančevo je neformalno romsko naselje u produžetku ulice Toze Markovića u Topoli, preko puta naselja  ''Krznara'' . Stanovništvo je mešovitog nacionalnog sastatava sa 10 stambenih objekata u kojima žive romske porodice. Objekti su veličine 70-80  m2 zidani ciglom, sem jednog manjeg broja montažnih objekati, krovovi su od crepa. Objekti su većinom sa drvenim i metalnim prozorima i vratima i betonskim ili zemljanim podovima. Vodovodna mreza postoji u naselju i oko 80 % stanovnika je ima i u kući. Kanalizaciona mreža ne postoji, već septičke jame i poljski WC-i. Električnu energiju imaju sva domaćinstva, telefone delimično. Puteva nema, sređeni su samo prilazi kućama. Lokalni gradski prevoz je dostupan kao i organizovano prikupljanje i odnošenje smeća, bez postojanja divljih deponija. Grejanje je na čvrsto gorivo, delimično na električnu energiju.

8.  Strelište Utvin aerodrom – Pančevo je smešteno  kod fabrike aviona Stara Utva, ulice «Marina Držića» i Joakima Vujića. Naselje je sa oko 70-ak  stanovnika i 10-ak stambenih objekata veličine 50 m2. Stambeni objekti su napravljeni od cigle i cvrstog materijala  (cigle)  sa krovovima od crepa i drvenim vratima i prozorima,  a samo je deo montažnih objekata. Podovi su uglavnom drveni, betonski ili od pločica. Naselje ima uvedenu vodovodnu mrezu, 70 % objekata ima vodu u kući. Postoji kanalizaciona mreža. Nema izgrađenih puteva, postoje  samo prilazi do kuća. Lokalni gradski prevoz je dotupan. Bez obzira na to što postoji organizovano prikupljanje i odnošenje smeća, kao i u većini romskih naselja, postoji problem divljih deponija.

9. ''Ciganmala''- Banatsko Novo Selo- se nalazi u produžetku ulice «III Oktobar»  do njiva. Jedina ulica  koja preseca ovu ulicu je ul. "Branka Radičevića". U ulici «3. oktobar» ima 20-ak kuća veličine 20-30 m2. Stambeni objekti su napravljeni od naboja sa krovovima uglavnom od trske, pleha ili crepa, zemljanim podovima i prozorima od drveta i stakla. Voda je uvedena u skoro sva domaćinstva, dok kanalizacije nema, tako da su u upotrebi poljski WC-i. Postoji dovod električne energije, putevi su zemljani delimično posuti rizlom. Telefonske linije nema. Dostupne su redovne autobuske linije. Ne postoji organizovano odnošenje smeća već divlje deponije i spaljivanje smeća. Grejanje je uglavnom na čvrsto gorivo.

10.  «Čukur mala» Dolovo-Put za Deliblatsku peščaru  je naselje koje se nalazi na putu za Deliblatsku peščaru i čine ga ulice: «Put za pesak», «Đura Jakšić», «Jona Balana», «Creparska» i «Detelinska». U njemu postoji oko  70 stambenih objekata sa 570 stanovnika. Stambeni objekti su veličine oko 40 m2 uglavnom napravljeni od naboja, retko od cigle, sa krovovima od crepa, sa drvenim zastakljenim prozorima i zemljanim podovima prekrivenim linoleumom, retko betonski. Voda je uvedena u skoro sva domaćinstva, kanalizacije nema već septičke jame i poljski WC-i. Dovod električne energije postoji, telefonska linija ne. Putevi su zemljani, ponegde kaldrmisani. Ne postoji organizovano odnošenje smeća, već divlje deponije. Rasprostranjeno je i spaljivanje smeća.  Postoje redovne autobuske linije do naselja, ali su udaljene od njih oko 500 m. Grejanje je na čvrsto gorivo.

11.  Omoljica '' Muzička škola''  je romsko naselje na ulasku u Omoljicu koje obuhvata ulice : «Savska», «Branislava Nušića»,  «Stefana Nemanje» i u delu ulice «Maksima Gorkog». Naselje ima 20 stambenih objekata veličine od 50 - 70 m2 . Objekti su napravljeni od čvrstog materijala sa standardnim prozorima i vratima, betonskim podovima i krovovima većinom od crepa, samo ponegde od lesonita i ploča. Vodovodna mreža postoji sa dvorišnim česmama i vodom u kućama, kanalizacija ne postoji, već septičke jame i poljski WC-i. Postoji električna mreža kao i telefonske linije koje su u stambene objekte uvedene delimično. Putevi su kaldrmsani, delom posuti rizlom ili asfaltirani. Dostupna je linija međugradskog prevoza. Bez obzira što postoji organizovano odnošenje smeća, pojavljuju se divlje deponije kao i spaljivanje otpada. Grejanje je na čvrsto gorivo.

12.   Starčevo «Kolonija Šumice»  Nalazi se u ulici «Somborskoj» sa 20 stambenih objekata veličine oko 50 m2. Objekti su montažni od iverice, prozori i vrata od drveta i stakla sa betonskim podovima i krovovima od salonit ploča. U naselju postoji vodovodna mreža ali samo sa dvorišnim česmama dok kanalizacije nema i u upotrebi su poljski WC-i. Električna energija je uvedena kao i telefonska linija. Putevi su delimično asfaltirani ili posuti rizlom. Dostupan je lokalni prevoz. Odlaganje smeća je organizovano, bez divljih deponija. Grejanje je pećima i šporetima na čvrsto gorivo.

13.  Banatski Brestovac «Kutina» je izdvojeno naselje pored Ponjavice, na kraju ulice «Sonja Marinković». Na drugom kraju sela, na kraju ulice «Zlatica», nalazi se drugi deo naselja «Kutina»,  u kojem postoji samo par romskih kuća. To  je naselje sa 250 stanovnika i 15 stambenih objekata veličine oko 30 m2. Objekti su pravljeni od cigle i naboja sa krovovima od crepa salonit ploča ili trske, kao i zemljanim podovima. U «Kutini» ne postoji vodovodna mreza, stanovnici koriste vodu iz bunara i pumpi. U delu naselja postoji vodovodna mreža. Kanalizacije nema već su u upotrebi poljski WC-i. Električna energija je uvedena, telefonske linija nema. Putevi su uglavnom zemljani, delimično posuti rizlom.

- U Jabuci se najveći broj romskih kuća nalazi u «Ribarskoj ulici» pored Tamiša, a ostale su u ulicama: «Osogovska», «Lenjinova», «Mašinska ulica», «Sutjeska» i «Prespanska».  To su delovi Jabuke u kojima živi 106 romskih porodica u 48 stambenih objekata. 10 porodica žive kao  podstanari. Stambeni objekti su različitog kvaliteta, više od polovine nema uvedenu vodu, 7 kuća nema uvedenu električnu energiju, 11 kuća nema krovnu konstrukciju, 7 kuća je sagrađeno od ćerpića i sklone su padu. Nijedna romska kuća nema uveden telefon. Jedna romska porodica živi u kolibi od pleha u neposrednoj blizini groblja.

- U Kačerevu je  45  romskih kuća zidanih od cigle, nemalterisane, pokrivene trošnim crepom, podovi zemljni pokriveni itisonima i tepisima, bez kupatila, sa poljskim VC. Vodu i električnu energiju ima većina kuća. Kuće su stare i oronule, telefone ima većina, vrata i prozori su u losem stanju, većina porodica nije predalo zahtev za legalizaciju porodičnih objekata.  Nekoliko (5- 6) kuća nema struju, niti vodu. Kuće su rasute u više od deset ulica: "Veljka Vlahovića", "Proleterska", "Bosanska", "Hercegovačka", "Narodnog Fronta", " Radnička", "Fiskulturna", "Makedonska", "Ratka Pavlovića", "Vojvođanska", "JNA".

Realizacija planiranih mera i aktivnosti u periodu 2009-2012

U okviru mera za unapređivanje stanovanja i legalizaciju romskih naselja  u gradu Pančevu  2010. godine Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja i Odeljenje za strateško i projektno planiranje Sekretarijata za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća, izvršili su snimanje postojećeg stanja stambenih objekata, socijalnog i zdravstvenog statusa romskih porodica u naselju «Mali rit-London» Pančevo uz pomoć dva romska anketara. Za ove namene izdvojena su sredstva u iznosu od 45.532 dinara.

JP "Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva", Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Gradske uprave grada Pančeva 2009. godine uradio je Elaborat „Analiza lokacija romskih mahala i predlog lokacija za raseljenje postojeće romske enklave „Mali Rit“ u Pančevu. Izvršena je higijenizacija naselja „Mali Rit-London“ Pančevo čišćenjem glavnih puteva mehanizacijom JKP „Higijena“ Pančevo za šta je iz budžeta grada Pančeva izdvojeno 199.054,00 dinara.

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja GU Pančevo je sproveo niz pojedinačnih intervencija u cilju poboljšanja uslova stanovanja romskih porodica i ustanova u kojima je značajan broj korisnika iz romske populacije kao što su:  zamena dotrajalih sanitarija, postavljanja kupatilnih vrata i adaptacija dela krova, saniranje krova iznad boravka OŠ «Borisav Petrov Braca» Pančevo , za šta su izdvojena sredstva u iznosu od 235.354,00 dinara

U cilju sagledavanja stanja i potreba za potrebe unapređenja uslova stanovanja Roma Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja GU Pančevo je dostavljao podatke Pokrajinskom ombudsmanu,Misiji OEBS-a u Srbiji, Komitetu za trenutne poslove Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti za Rome Beograd, Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstvu životne sredine, rudartstva i prostornog planiranja.

MERE ZA UNAPREĐIVANJE STANOVANJA I LEGALIZACIJU ROMSKIH NASELJA  U GRADU PANČEVU                  Tabela broj 1.

| Prioritet | Mere i aktivnosti | Nosioci | Vreme realizacje | Izvori finansiranja I potrebna sredstva | Očekivani rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Definisati prostorne, funkcionalne i socijalne kriterijume po kojima bi se vrednovale pojedine lokacije i stambeni objekti predloženi za legalizaciju ili raseljavanje Roma | Sekretarijat za komunalne, stambene, građevinske poslove i urbanizam, JP "Direkcija za izgradnju i uređenje grada Pančeva", Gradska stambena agencija i Centar za socijalni rad ''Solidarnost'' Pančevo | 2013. |  | Gradsko veće zaključkom definisalo kriterijume i osnov za vrednovanje lokacija za legalizaciju ili raseljavanje Roma u skladu sa dokumentom Vlade RS «Smernice za unapređivanje i legalizaciju romskih naselja», |
| 2. | Definisati lokacije na kojima se nalaze romske mahale koje treba legalizovati | Sekretarijat za komunalne, stambene, građevinske poslove i urbanizam, JP"Direkcija za izgradnju i uređenje grada Pančeva" i Gradska stambena agencija | 2013. |  | Skupština grada donela odluku na predlog Gradkog veća o potrebi legalizaciji romskih naselja u skladu sa GUP-om i dokumentom Vlade RS «Smernice za unapređivanje i legalizaciju romskih naselja» |
| 3. | Izvršiti snimanje infrastrukturne opremljenosti i uslova stanovanja u romskim naseljima | JP "Direkcija za izgradnju i uređenje grada Pančeva", Gradska stambena agencija i Zavod za javno zdravlje | 2013. | Gradski budžet, domaći i strani fondovi za podršku društvenoj integraciji Roma | Kompletirana baza podataka o romskim naseljima |
| 4. | Odrediti nove lokacije za raseljavanje Roma (mešovita naselja) sa lokacija koje su GUP-om predviđene za druge namene | Sekretarijat za komunalne, stambene, građevinske poslove i urbanizam i JP "Direkcija za izgradnju i uređenje grada Pančeva" | 2013. |  | Doneta odluka od strane Skupštine grada o raseljavanju izgradnji romskih naselja u skladu sa GUP-om |
| 5. | U naseljima koja su predviđena za legalizaciju uraditi projekte izgradnje komunalne infrastrukture, adaptacije stambenih objekata i sanirati divlje deponije-smetlišta i izgraditi stanica za otkup sekundarnih sirovina koje bi bile obuhvaćene gradskim komunalnim sistemom | JP "Direkcija za izgradnju i uređenje grada Pančeva", JKP "Vodovod i kanalizacija", JKP «Higijena», JKP «Zelenilo» | 2013-2014. | Gradski budžet, domaći i strani fondovi za podršku društvenoj integraciji Roma | Urađeni projekti za izgradnju puteva, vodovoda i kanalizacije, adaptaciju stambenih objekata, zelenih površina, sabirnih mesta za prikupljanje otkup sekundarnih sirovina |
| 6. | Realizacija projekata izgradnje komunalne infrastrukture, adaptacije stambenih objekata u naseljima koja su predviđena za legalizaciju | JP "Direkcija", JKP "Vodovod i kanalizacija" JKP «Higijena», JKP «Zelenilo» | 2013 –2014. | Gradski budžet, domaći i strani fondovi za podršku društvenoj integraciji Roma | Izgradjena komunalna infrastruktura u naseljima koja su predviđena za legalizaciju |

II VEĆA DOSTUPNOST I BOLJI USLOVI ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE ROMSKE DECE

I pored velikog broja međunarodnih i nacionalnih pravnih dokumenata, deklaracija i konvencija kojima su definisani obrazovni standardi, a osnovno obrazovanje obavezno, u školama je procentualno mali broj upisane romske dece. I oni koji započnu školovanje  rano ga napuštaju, neredovno pohađaju nastavu i imaju slab uspeh, često ne znaju jezik na kome se nastava odvija, nemaju predznanja, jer su slabije uključena u pripremno predškolsko obrazovanje, nemaju potrebnu podršku od porodice, a često ni od škole. Već dugo se smatra da je dovoljno što Romi deklarativno imaju jednaka prava i da je njihovo neučestvovanje u obrazovanju vezano za način života, tradiciju i nisku motivaciju. Ovakav stav je prerastao u masovnu predrasudu pojedinaca i čitavih institucija, što doprinosi procesu diskriminacije Roma, odnosno otežava njihovo uključivanje u društvo.

Realizacija planiranih mera i aktivnosti u periodu 2009-2012

U okviru mera za unapređivanje predškolskog i osnovnog školovanja romske dece Sekretarijat za  javne službe i socijalna pitanja opštine u saradnji sa Centrom za socijalni rad «Solidarnost» Pančevo 2009.godine izvršio je nabavku kompleta knjiga za pripremni predškolski program za 51 dete romske nacionalnosti uzrasta od 5,5-6,5 godina  iz devet osnovnih škola iz naseljenih mesta grada Pančeva i PU «Dečja radost» Pančevo  u iznosu od 55.080 dinara; nabavka udžbenika u 2009.godine za 396 učenika romske nacionalnosti koji potiču iz socijalno ugroženih porodica od II-VIII razreda u 20 osnovnih škola sa teritorije grada Pančeva, u iznosu od 1.677.920 dinara i   nabavka kompleta i nedostajućih udžbenika za 26 učenika od I-IV razreda u 6 srednjih škola u iznosu od 97.958 dinara; nabavka kompleta knjiga za pripremni predškolski program 2010.godine za 66 dece romske nacionalnosti uzrasts 5,5-6,5 godina (iz devet osnovnih škola iz naseljenih mesta grada i PU „Dečja radost“ Pančevo) u iznosu od 66.000; nabavka osnovnih kompleta udžbenika 2010. godine za 402 učenika romske nascionalnosti koji potiču iz socijalno ugroženih porodica od III-VIII razreda u 20 osnovnih škola sa teritorije grada Pančeva, u iznosu od  1.494.800 dinara; nabavka kompleta i nedostajućih udžbenika za 32 učenika od I-IV razreda u šest (6) srednjih škola u iznosu od 144.004 dinara;  za nabavku udžbenika i školskog pribora 2010.godine za 500 učenika izdvojeno 1.500.000 dinara; na ime unapređenja  predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja dece i učenika romske nacionalnosti za školsku 2011/2012. godinu iz budžeta grada Pančeva za 2011. godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 2.100.000 dinara za nabavku udžbenika za 70 dece za pripremni predškolski program, 326 učenika od IV-VIII razreda osnovnih i 40 učenika od I- IV razreda srednjih škola sa teritorije Grada.

U okviru oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou i u 2011. godini Zakonom o socijalnoj zaštiti i Odlukom o socijalnoj zaštiti građana grada Pančeva obuhvaćeni su i građani romske nacionalnosti raznim oblicima materijalne podrške, te je pružena jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim porodicama na ime nabavke školskog pribora za decu u pripremnom predškolskom programu i za učenike osnovnih i srednjih škola (ukupno 625) - sredstva u iznosu od 1.955.000,oo dinara

Svake godine, za narednu školsku godinu, Sekretarijat je obaveštavao predškolske ustanove, osnovne i srednje škole da sarađuju sa romskim nevladinim organizacijama u pružanju pojačane podrške pri upisu romske dece, naročito pred polazak u  prvi razred OŠ.

Osnovne škole koje imaju saglasnost Ministarstva prosvete o ispunjenosti uslova za rad produženog boravka, uključuju i decu romske nacionalnosti (uz obezbeđenje ishrane). OŠ „Borisav Petrov Braca“ u Pančevu  je škola koja obuhvata najveći broj učenika u produženom boravku.

Formiranjem Interresorne komisije grada Pančeva, i deca-učenici romske nacionalnosti su uključeni u sagledavanje potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške.

Svake godine, za narednu školsku godinu, Sekretarijat je pismeno obaveštavao osnovne škole  o neophodnosti organizovanje akcije „Drug-drugu“ (prikupljanje udžbenika od učenika viših razreda za učenike nižih razreda).

U 2009.god. data je novčana pomoć profesorki i romskoj mentorki Slavici Anastasiji Ćosović u iznosu od 5.000,oo za izradu specijalističkog rada na studijama romologije i Nika Sanji odličnoj učenici ETŠ «Paja Marganović» pomoć u iznosu od 8.000 dinara za podstignut odličan uspeh u trogodišnjem  školovanju.

U 2009.,2010. i 2011. god. romskim učenicima iz produženog borakva OŠ „Borisav Petrov Braca“ Pančevo iz budžeta Grada-iz sredstava planiranih za oblast socijalne zaštite, obezbeđen je besplatan boravak u odmaralištu na Divčibarama,

Novogodišnji, Božični i Uskršnji paketići. - u saradnji sa Humanitarnom organizacijom „Hleb Života“ iz Beograda obezbeđeno je 750 novogodišnjih paketića za romsku decu sa teritorije grada Pančeva.

U 2011. izvršena je nabavka 93 para sportskih patika za 77 romskih učenika osnovnih od I-VIII razreda i 16 učenika srednjih škola od I-IV razreda, koji su završili školsku 2010/2011. godinu sa vrlo dobrim i odličnim uspehom u vrednost i od  279.000 dinara, kao nagrada  i podsticaj romskim učenicima da što uspešnije završavaju osnovno i srednje obrazovanje.

2009. godine grad Pančevo i OŠ „Đura Jakšić“ Pančevo, koja je licencirana za obrazovanje odraslih,  ponudili su svu pomoć za besplatno pohađanje ove škole za romsku populaciju, ali je akcija ostale bez uspeha zbog nedevoljno prijavljenih  polaznika. Isti je je slučaj i kroz projekat Ministarstva prosvete „Druga šansa“ koju sprovodi Škola za odrasle u Pančevu.

2010.godine Ministarstvo prosvete postavilo je romskog asistena u OŠ Jabuka.

U 2009., 2010. i 2011. godine osim pedagoga i psihologa u školama, zdravstvenu edukaciju su vršili zdrastveni radnici Zavoda za javno zdravlje, patronažne službe Doma zdravlja i romskog zdravstvenog medijatora.

Svake godine Sekretarijat je obaveštavao  OŠ  o neophodnosti edukovanja roditelja učenika VIII  razreda o važnosti daljeg školovanja, organizovana je tribina za roditelje i učenike o mogućnostima korišćenja afirmativnih  mera za upis u  I  SŠ i na fakultete, uz administrativnu pomoć  upućivao na saradnju sa romskim nevladinim organizacijama u pružanju pojačane podrške pri upisu u SŠ, Škole su organizovale roditeljske sastanke

MERE ZA UNAPREĐIVANJE PREDŠKOLSKOG  I OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA                                   Tabela broj 2.

| Prioritet | Mere i aktivnosti | Nosioci | Vreme realizacje | Izvori finansiranja | Očekivani rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obezbediti redovnu budžetsku liniju za nabavku udžbenika, školskog pribora i materijala za rad za romsku decu predškolskog i osnovno- školskog uzrasta čiji su roditelji ili staratelji primaoci novčane socijalne pomoći | Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja i Centar za socijalni rad «Solidarnost» Pančevo | kontinuirano | Gradski budžet, domaći i strani fondovi | Sva upisana romska deca u predškolsku ustanovu i osnovne škole, čiji su roditelji ili staratelji primaoci novčane socijalne pomoći imaju obezbeđene udžbenike, školski pribor i materijal za rad. |
| 2. | Pojačana podrška upisa romske dece u vrtiće, naročito u godini polaska u školu, upisa u prvi razred, kontinuiteta i završetka njihovog školovanja | Sekretarijat za opštu upravu, skupštinske poslove i poslove gradonačelnika, romske OCD u saradnji sa školama i ŠU Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja | kontinuirano | Gradski budžet, domaći i strani fondovi | 1.Povećanje obuhvata romske dece predškolskim i osnovnim školovanjem za 10% godišnje 2. Povećanje broja učenika romske nacionalnosti koji završavaju osnovno školovanje za 20% godišnje |
| 3. | Obezbediti prostorne i drugi uslovi za produženi boravak romske i druge dece u školama u kojima postoji iskazana ovakva potreba | Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja i Aktiv direktora OŠ u saradnji sa ŠU Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja | prema potrebama škola | Gradski budžet, domaći i strani fondovi | Sva upisana romska i druga deca, imaju mogućnost korišćenja produženog boravka u školama pod propisanim uslovima |
| 4. | Obezbediti besplatnu užinu deci iz socijalno ugroženih romskih porodica | Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja i Aktiv direktora OŠ u saradnji sa Centrom za socijalni rad "Solidarnost" | prema potrebama škola | Gradski budžet i donacije iz lokalne privrede | Sva deca iz socijalno ugroženih romskih porodica imaju besplatnu užinu |
| 5. | Obezbeditii materijalne, tehničke i ljudske resurse za individualni pristup u procesu nastave i učenja u radu sa romskom decom u predškolstvu i osnovnim školama | Aktiv direktora OŠ u saradnji sa ŠU Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja i odgovarajućim pokrajinskim sekretarijatima | prema potrebama škola | Gradski budžet, domaći i strani fondovi | Poboljšan školski uspeh –smanjen broj slabih ocena romskih učenika za 20% na godišnjem nivou |
| 6. | Organizovati akcije «drug – drugu» za prikupljanje pribora, materijala za rad u predškolstvu i školama | Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja, Aktiv direktora OŠ i škole | prema potrebama škola |  | Sva romska deca u predškolstvu i školama, čiji su roditelji ili staratelji primaoci novčane socijalne pomoći imaju obezbeđene udžbenike |
| 7. | Obezbediti sredstva i druge uslove za osnovno obrazovanje odraslih Roma i organizovati godišnje akcije upisa zaintersovanih u OŠ za odrasle | Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja u saradnji sa OŠ "Đura Jakšić" i Nacionalnom službom za zapošljavanje-Filijala Pančevo | kontinuirano | Gradski budžet, donatori, škole | - U saradnji sa medijima i MZ obezbeđena veća i blagovremena informisanost Roma o mogućnosti završavanja OŠ -Upisani u OŠ za odrasle svake školske godine svi zainteresovani Romi |
| 8. | Obezbediti uslove da se vanredno stručno osposobljavanje za zanimanja sprovodi po važećim programima u postojećim srednjim školama | Srednje stručne škole | kontinuirano | Donacije iz lokalne privrede, gradski budžet, domaći i strani fondovi | Veće mogućnosti zapošljavanja Roma koji su osposobljeni za određena zanimanja |
| 9. | Zdravstvena edukacija roditelja dece predškolskog i osovnoškolskog uzrasta | Aktiv direktora OŠ, pedagoga i psihologa, PU Dečja radost u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Pančevo i MZ | 2013-2016 | Kroz redovne preventivne programe | Veća zdravstvena prosvećenost romske populacije |
| 10. | Negovanje romske tradicije i kulture | Nastavnici muzičke kulture u saradnji sa romskim kulturno umetničkim udruženjima | kontinuirano | Donacije iz lokalne privrede, gradski budžet, domaći i strani fondovi | U programe folklornih i muzičkih sekcija u školama sa većim brojem romske dece uvrštene romske pesme i igre |
| 11. | Uvođenje romskog asistenta u predškolsko i osnovno obrazovanje | Aktiv direktora OŠ, pedagoga i psihologa, PU Dečja radost i romske NVO u saradnji sa Školskom upravom Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja | prema potrebama škola | Ministarstvo nauke, prosvete i tehnološkog razvoja, domaći i strani fondovi | Romska deca u predškolstvu i osnovnim školama imaju podršku u učenju |
| 12. | Obezbeđivanje nagrada za romske učenike koji redovno pohađaju nastavu (besplatna rekreativna nastava, besplatna ekskurzija, sportska oprema i sl.) | Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja i Aktiv direktora OŠ u saradnji sa potencijalnim lokalnim donatorima | kontinuirano | Participacija iz gradskog budžeta, donatori, škole | -Porast broja učenika koji redovno pohađaju nastavu -Porast broja učenika koji završavaju osnovnu školu |
| 13. | Primena specifičnih školskih programa, akcija i manifestacija za podršku socijalnom razvoju i integraciji romske dece u socijalnu sredinu | Aktiv direktora OŠ, pedagoga i psihologa, PU Dečja radost i romske NVO u saradnji sa ŠU Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja | 2013-2016 | Gradski budžet | -Organizovana obuka učitelja i nastavnika za primenu akreditovanih programa MPiS za nacionalne manjine («Romsko dete» i «Kako pomoći romskoj deci u školi») -Primena programa u školama u kojima je utvrđena potreba |
| 14. | Istražiti potrebe i mogućnosti fakultativnog izučavanja romskog jezika u školama i iste prijaviti Ministarstvu prosvete | Osnovne i srednje škole u saradnji sa ŠU Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja i drugim institucijama | 2013.god. |  | Uvedena fakultativna nastava izučavanja romskog jezika u školama u kojima je identifikovana potreba |

MERE ZA UNAPREĐIVANJE SREDNJEG OBRAZOVANJA                                                                                                Tabela broj 3.

| Prioritet | Mere i aktivnosti | Nosioci | Vreme realizacje | Izvori finansiranja | Očekivani rezultat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obezbeđivanje sredstava za nabavku udžbenika i školskog pribora za romsku decu | Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja i Centar za socijalni rad «Solidarnost» Pančevo | 2013-2016 | Gradski budžet | Sva upisana romska deca čiji su roditelji ili staratelji primaoci socijalne pomoći imaju obezbeđene uđbenike i školski pribor |  |
| 2. | Uvođenje zajedničkog romskog asistenta sa punim radnim vremenom za srednje obrazovanje | Aktiv direktora SŠ, pedagoga i psihologa, u saradnji sa Školskom upravom Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja | 2013-2016 | Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja, domaći i strani fondovi za podršku ''Dekadi Roma 2005-2015'' | Romska deca u svim srednjim školama imaju podršku u učenju |  |
| 3. | Organizovati edukaciju roditelja učenika IV i VIII razreda o važnosti nastavka školovanja dece | Aktiv direktora srednjih škola, psihološko pedagoške službe u okviru profesionalne orjentacije | Počevši od drugog polugodišta šk. 2013/14 |  | -Povećan broj dece koja pohađaju OŠ od V-VIII razreda OŠ -Povećan broj upisane romske dece u srednje škole za 10% na godišnjem nivou |  |
| 4. | Učešće srednjih škola na konkursima domaćih i stranih fondova namenjenih integraciji Roma | Aktiv direktora srednjih škola, romske OCD i Odeljenje za podršku projektima | 2013-2016 | Domaći i strani fondovi za podršku ''Dekadi Roma 2005-2015'' | Pripremljeni predlozi projekata namenjeni integraciji Roma |  |
| 5. | Obezbediti posebna dodatna sredstva za mentorski rad sa romskim učenicima | Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja, Aktiv direktora srednjih škola u saradnji sa ŠU Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja | Počevši od 2013. godine | Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja, domaći i strani fondovi za podršku ''Dekadi Roma 2005-2015'' | Smanjen broj slabih ocena za 50% i povećan broj učenika koji završavaju srednje škole za 20% od broja upisanih |  |
| 6. | Istražiti interesovanja roditelja i učenika i mogućnosti za uvođenje fakultativne nastave romskog jezika u pojedinim školama | Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja u saradnji sa školama i Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja | Pri izradi školskog programa, svake školske godine, počevši od 2013. |  | Porast broja romskih učenika koji fakultativno izučavaju romski jezik za 5 % godišnje |  |

# III POBOLJŠANJE SOCIJALNOG STATUSA I UNAPREĐIVANJE ZDRAVLJA ROMA

Jedan boj romske dece još uvek nije prijavljen u matičnoj evidenciji, tako da nisu obuhvaćeni obaveznim i drugim vidovima zdravstvene zaštite. Naročito je problem vakcinacija. Zbog niskog životnog standarda, Romi žive u lošim higijenskim uslovima života, nemaju razvijene higijenske navike, a zbog neprosvećenosti rano stupaju u seksualne odnose i sklapaju bračne zajednice. Porađanje Romkinja se često ne odvija u zdravstvenim ustanovama, jer nemaju zdravstvene knjižice. Jedan broj dece nije nigde evidentiran, prisutan je problem utvrđivanja majčinstva, a samim tim i utvrđivanje zakonskih roditeljskih obaveza prema deci. Ne postoji planiranje porodice i zaštita Romkinja od neželjene trudnoće. Žene su neinformisane o mogućnostima kontracepcije, rađanje je nekontrolisano, a često su nestručne intervencije u vezi sa prekidom trudnoće. Nije poznat broj ljudi koji su hronično oboleli, vrste oboljenja,  pojava infektivnih i drugih bolesti zbog nejavljanja lekaru.

Prisutno je opšte siromaštvo i glad značajnog dela romskih porodica. 70% ljudi iz romske populacije su korisnici socijalne pomoći, što je indikator velike koncentracije siromaštva. Ostali nisu obuhvaćeni sistemom socijalne zaštite, iako se nalaze u stanju socijalnih potreba.

Nedovoljno se ostvaruju se porodična prava. Veoma je prisutno nasilje u porodici nad ženama i decom. Romkinje se retko obraćaju za pomoć zbog nasilja u porodici, a takođe nisu dostupni ni podaci ni o nasilju nad decom. Jedan deo romske populacije, uglavnom nepismenih odraslih, je van sistema socijalne zaštite, iako se nalaze u stanju različitih socijalnih potreba.Veliki je broj napuštene dece iz romskih porodica, kao i ''dece ulice'' od kojih porodica traži da prose ili su napuštena od strane porodice. Jedan broj ljudi ne želi da prijavi svoju decu.

Realizacija planiranih mera i aktivnosti u periodu 2009-2012

U okviru mera za poboljšanje socijalnog statusa i unapređivanje zdravlja Roma u gradu Pančevu Ministarstvo socijalne politike, rada i zapošljavanja u saradnji sa Sekretarijatom za javne službe i socijalna pitanja 2009-2011. god. obezbedilo je edukaciju romske populacije u oblasti zdravstvene zaštite na užoj i široj teritoriji Grada od strane romskog zdravstvenog medijatora, zdravstvenih radnika Zavoda za javno zdravlje, patronažne službe Doma zdravlja, lekara i specijalista. Nabavljeni su i podeljeni higijenski paketi romskim socijalno ugroženim porodicama, lekovi i medicinski preparati, sprovođen je program uključivanja porodica u zdravstveni sistem Grada. Zbog ostvarivanja prava na roditeljski dodatak i druga prava, lica romske nacionalnosti u roku prijavljuju decu u MKR i pruža im se pomoć za dobijanje zdravstvenih knjižica.

Romskim građanima bez ličnih dokumenata Sekretarijat za javne službe u saradnji sa OCD "Praxsis" obezbedio je sredstva za plaćanje administrativnih taksi radi pribavljanja ličnih dokumenata.

U skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti  i meraom iz Strategije za društvenu integraciju Roma Grad Pančevo 2009-2012 obezbeđeno je prihvatilište pri Domu Spomenak za decu od 7-17 gde su pored ostalih i deca romske nacionalnosti.

U okviru Gradskog uslužnog centra 2009.godine otvoren je šalter za romski civilni sektor, a 2010. godine rešenjem gradonačelnice određeno je lice koje obavlja poslove koordinatora za romska pitanja.

Programom subvencija za samozapošljavanje soc. ugroženih lica koji je sproveden u saradnji sa NSZ-filijala Pančevo, u budžetu Grada obezbeđena su sred.na ime pružanja pomoći za započinjanje samostalne preduzetničke delatnosti za prioritetne kategorije lica-pripadnike romske nacionalnosti. U skladu sa ovim programom 10 pripadnika romske nacionalnosti je ostvarilo finansijsku pomoć za započinjanje posla u visini od po 200.000 dinara.

Tri romske NVO su 2009. i 2010. godine po projektima u APV i Republici ostvarile sredstva i nakon realizacije projekata, na RTV Pančevu i lokalnoj štampi upoznali javnost  o uspešnoj realizaciji projekata sa kojima su  postali primeri dobre prakse.

MERE ZA POBOLJŠANJE SOCIJALNOG STATUSA I UNAPREĐIVANJE ZDRAVLJA ROMA                                         Tabela broj 4.

| Prioritet | Mere i aktivnosti | Nosioci | Vreme realizacje | Izvori finansiranja | Očekivani rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizovati godišnje akcije prijavljivanja neprijavljene romske dece u matične evidencije građana i otvaranja zdravstvenih legitimacija | Sekretarijat za opštu upravu, skupštinske poslove i poslove gradonačelnika, mesne kancelarije i mesne zajednice u saradnji sa romskim OCD i Fondom za zdravstvo-filijala Pančevo | 2013-2016. |  | Porast broja prijavljene romske dece u matične evidencije građana i veći obuhvat primarnom zdravstvstvenom zaštitom. |
| 2. | Sačiniti jedinstven upitnik o socijalnom i zdravstvenom statusu romskih porodica na teritoriji grada Pančeva i sprovesti ga na terenu u okviru akcije snimanja infrastrukturne opremljenosti i uslova stanovanja u romskim naseljima | Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja , Sekretarijat za opštu upravu, skupštinske poslove i poslove gradonačelnika i romske OCD | 2013. | Gradski budžet | Aktivirana baza podataka o romskoj populaciji u Gradu Pančevu |
| 3. | Organizovati interaktivna predavanja i informativni materijal o ljudskim pravima, porodičnim pravima, planiranju porodice i kontracepciji, pravima dece i žena i razgovore sa odgovarajućim stručnjacima u romskim naseljima, MK i MZ u kojima žive Romi | Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja, Sekretarijat za opštu upravu, skupštinske poslove i poslove gradonačelnika u saradnji sa Centrom za socijalni rad «Solidarnost» Pančevo, stručnjacima i romskim OCD | 2013-2016. | Gradski budžet, domaći i strani fondovi za podršku društvenoj integraciji Roma | Veća informisanost romske populacije o ljudskim pravima, porodičnim pravima, planiranju porodice i kontracepciji, pravima dece i žena |

IV UNAPREĐIVANJE USLOVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA RAD I ZAPOŠLJAVANJE ROMA

Otežano je uključivanje Roma u različite programe zapošljavanja, jer je veliki broj onih koji nisu završili osnovnu školu. S obzirom na nizak nivo obrazovanja i stručne spreme Roma, u centru pažnje treba da budu različiti vidovi podrške za sticanje kvalifikacija i obuke, kako bi se Romima omogućilo da u punoj meri učestvuju u privrednom životu. Poseban naglasak treba staviti na obezbedjivanje zaposlenja i mogućnosti obuke za Romkinje. Za dalji razvoj Roma je od najvećeg značaja da se stvori “kritična masa” obrazovanih i obučenih ljudi kako bi bili u stanju da u punoj meri uzmu učešća u privrednom životu lokalne zajednice.

Visok je stepen diskriminacije Roma, jer i kada su obrazovani teško se zapošljavaju na odgovarajućim poslovima. Prednosti koje Nacionalna služba zapošljavanja daje preduzećima koja zaposle radnika romske nacionalnosti, nedovoljno se koriste, jer malo obrazovanih i stručno osposobljenih Roma. Programi za prekvalifikaciju I dokvalifikaciju, podsticajna sredstva za samozapošljavanje se takođe nedovoljno koriste iz istih razloga.

Romi koji su korisnici novčane socijalne pomoći su nemotivisani za prihvatanje ponuđenih poslova, čime gube pravo na MOP a poslovi koji im se nude su slabije plaćeni.

Poslovi na kojima se zapošljavaju Romi su slabije plaćeni. Nedovoljna podrška lokalne samouprave u vezi sa stvaranjem uslova za samozapošljavanje Roma.Neadekvatno korišćenje razvojnih fondova za samozapošljavanje Roma.

Realizacija planiranih mera i aktivnosti u periodu 2009-2012

Udruženju Roma Južnog Banata «JUBAN» Pančevo, iz budžeta grada obezbeđena su sredstva u iznosu od 30.000 dinara za završetak realizacije partnerskog projekta «Unapređenje položaja mladih Romkinja i Roma Pančeva i Bogatića» odobrenog od Ministarstva omladine i sporta RS u cilju stručnog osposobljavanja mladih Romkinja i Roma za razna zanimanja. Humanitarno udruženje Roma „Braća“ iz Banatskog Novog Sela je od Ministarstva za rad i socijalnu  politiku dobilo sredstva za za projekat  „Malo Ciganče“: Izvedeni su javni radovi za čišćenje  romskog naselja „Mali Rit-London“ zapošljavanjem šest  radnika romske nacionalnosti sa evidencije nezaposlenih. Udruženje Roma Južnog Banata „JUBAN“ Pančevo konkurisalo je projektom „Čišćenje reke i obale reke Tamiš“ kod Ministarstva za rad i socijalnu politiku  i ostvarilo projektom tražena sredstva, a u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje- filijala Pančevo za realizaciju ovog projekta  angažovano je 10 nezaposlenih radnika romske nacionalnosti.

MERE ZA UNAPREĐIVANJE USLOVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA RAD I ZAPOŠLJAVANJE ROMA                      Tabela broj 5.

| Prioritet | Mere i aktivnosti | Nosioci | Vreme realizacje | Izvori finansiranja | Očekivani rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stipendiranje učenika i studenata romske nacionalnosti za zanimanja koja bi doprinela bržoj društvenoj integraciji Roma (učitelj, vaspitač, policajac, socijalni radnik, medicinska sestra, pravnik, psiholog, pedagog, lekar, novinar...). | Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja | 2013-2014. | -Gradski budžet -Domaći i strani fondovi za podršku društvenoj integraciji Roma | -Upisano u odgovarajuće srednje škole i fakultete najmanje 20 učenika i studenata Roma -Uspešno završilo srednje škole i fakultete 10 učenika i studenata Roma |
| 2. | Podsticanje osnivanja zadruga za prikupljanje i primarnu preradu sekundarnih sirovina, usluge i druge delatnosti čiji bi članovi bili Romi i pružiti im pomoć u apliciranju za Start-up sredstva u domaćim razvojnim fondovima | Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj, JKP «Higijena» i Nacionalna služba za zapošljavanje- Filijala Pančevo | 2013-2016. | Gradski budžet, domaći i strani fondovi za podršku društvenoj integraciji Roma | -Osnovane zadruge u gradu i naseljenim mestima za prikuplanje i primarnu preradu, PET-a, papira, stakla, limenki, gume, tekstila, ostale plastike, metala i zaposleno 60 Roma - Osnovane zadruge uključene u gradski sistem komunalnih preduzeća |
| 3. | Organizovanje javnih radova u okviru seoskih i gradskih MZ radi izmirivanja komunalnih dugovanja | JKP "Higijena", JKP "Vodovod i kanalizacija", JKP "Zelenilo" i JKP naseljenih mesta | kontinuirano |  | Poboljšan socio-ekonoski status uključenih romskih porodica u javne radove |
| 4. | Osnivanje kancelarije za romska pitanja sa 2 zaposlena | Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja | 2013-2016. | Gradski budžet | Osnivana kancelarije za romska pitanja |

V UNAPREĐIVANJE USLOVA ZA RAZVOJ KULTURE, INFORMISANJA, SPORTA I CIVILNOG SEKTORA ROMA

Romski jezik se ne izučava niti neguje u školama, niti je u upotrebi u medijima. Nedovoljna je vidljivost kulturno umetničkih aktivnosti Roma. Život najvećeg broja romske populacije se odvija na obodima Pančeva i naseljenih mesta, u neformalnim naseljima, kojima su, zbog toga, kao i zbog siromaštva, velikog broja nepismenih, nedostupna sredstva javnog informisanja. Proces društvene integracije je otežan i zbog slaba informisanosti Roma u romskim naseljima o dešavanjima u lokalnoj zajednici, kao i većinskog stanovništva o njihovom životu i problemima.

Gradska uprava grada Pančeva je nekoliko godina unazad pružala podršku Romima u osnivanju OCD I realizaciji njihovih projekata sredstvima iz budžeta, a poseban podsticaj za porast broja novih OCD je “Dekada Roma” I različiti domaći I strani fondovi za podršku.

Realizacija planiranih mera i aktivnosti u periodu 2009-2012

TV Pančevo je snimila emisiju informativno-dokumentarnog karaktera na romskom jeziku kojom je data reportaža o životu jedne romske porodice. Za troškove produkcije emisije iz sredstava budžeta Grada izdvojena su sredstva u iznosu od 200.000 dinara.

Na ime učešća dece romske nacionalnosti na sportsko-rekreativnom druženju u Beogradu, Udruženju Roma «Braća» Pančevo dodeljeno je 3.000 dinara.

U okviru gradske manifestacije «Etno glas» i završetka druge predstave iz ciklusa «Žurka», na kojima su gostovali romski umetnici, čiji je organizator bio KUD „Stanko Paunović“ Pančevo, obezbeđena su sredstva u iznosu od 60.000 dinara.

Organizovano je druženje romske dece kroz Zimsku filmsku  likovnu koloniju na Čardaku  pod nazivom „Život u istom dvorištu-mladi Romi“ i na ime troškova boravka izdvojena su sredstva u iznosu od 192.800 dinara. Obezbeđeno je prisustvo predstavnika romskih NVO premijeri filma „Uspešne Romkinje „ u Novom Sadu za šta je izdvojeno 38.000 dinara.

Vršena je direktna komunikacija na dnevnom nivou sa svim aktivnim udruženjima građana u vezi sa funkcionisanjem civilnog sektora u najširem smislu. Pružane su informacije putem interneta o aktuelnim konkursima za finasiranje programa nevladinog sektora, savetovanja iz oblasti osnivanja, preregistracije i vođenja organizacija civilnog sektora, pisanja projekata i sl.  Obezbeđeno je prisustvovanje predstavnika  svih romskih udruženja tribinama i seminarima u vezi primene Zakona o udruženjima (preregistracija).

Dostavljan je udruženjima informator „Dekada Roma“ od Ministarstva za ljudska i manjinska prava RS, sa ciljem da se romski civilni sektor upozna sa aktuelnim dešavanjima.

Na objavljeni konkurs grada Pančeva za finansiranje projekata u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana za 2010. godinu apliciralo je Humanitarno udruženje roma „Braća“ iz Banatskog Novo Sela projektom „Omiljen, a ne odbačen“. Projekat je podržan jer se predloženim aktivnostima doprinosi unapređenju inkluzije romske dece putem kreativnih radionica. Za ovaj projekat, iz sredstava budžeta grada Pančeva za 2010. godinu Udruženju je odobreno 68.500,00 dinara.

„Dani Roma“- 8 april su uvršteni  su u spisak gradskih manifestacija i od 2009. godine, a prema odlukama o budžetu  Grada, svake godine se obezbeđuju se sredstva za ovu manifestaciju: za kulturno-umetnički program u Centru za kulturu Pančevo, Gradskoj bibilioteci, sporstke priredbe i drugo.

VI MERE ZA UNAPREĐIVANJE KULTURE, INFORMISANJA, SPORTA I RAZVOJA CIVILNOG SEKTORA                     Tabela broj 6.

.

| Prioritet | Mere i aktivnosti | Nosioci | Vreme realizacje | Izvori finansiranja | Očekivani rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obezbediti stručnu i finansijsku podršku za aktivno učešće romskih organizacija povodom "Dana Roma" i u okviru Romskog bala | Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja i romske OCD | 2013-2016 | Gradski budžet | Povećano učešće Roma u kulturno umetničkim aktivnostima |
| 2. | Uključivanje romske dece i mladih u program "Treniraj besplatno" | Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja, Sportski savez i Sportski klubovi u saradnji sa aktivima direktora OŠ i SŠ | kontinuirano | Gradski budžet, donacije iz lokalne privrede | Nabavljena potrebna sportska oprema i uključena zainteresovana romska deca u program "Treniraj besplatno" |
| 3. | Formirati info pultove, oglasne table u romskim naseljima i sedištima romskih društvenih organizacija | JP "Direkcija za izgradnju i uređenje grada Pančeva" | 2013-2016 | Gradski budžet, domaći i strani fondovi | Veći stepen informisanosti romskog stanovništva u naseljima |
| 4. | Uvesti reportaže u lokalnim medijima (TV i novine) za romska pitanja | Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja u saradnji sa lokalnim i drugim medijima | 2013-2016 | Gradski budžet | Porast informisanosti lokalnog stanovništva o problemima i kulturi romske populacije |
| 5. | Osnaživanje romske dece i omladine putem obuke za nenasilne veštine samoodbrane | Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja, Sportski savez i Sportski klubovi u saradnji sa aktivima direktora OŠ i SŠ | 2014 | Gradski budžet, donacije iz lokalne privrede | -Obučeno 20 zainteresovane romske dece za nenasilne veštine samoodbrane |
| 6. | Podrška romskoj deci i mladima u obuci neplivača putem nabavke potrebne opreme | Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja u saradnji sa lokalnim medijima, JKP "Mladost" Pančevo, DTV "Partizan", osnovnim i srednjim školama | 2013 | Gradski budžet, donacije iz lokalne privrede | -Obučena grupa od 30 do 50 učenika neplivača iz gradskih osnovnih škola -Obučena grupa od 20 do 30 učenika neplivača iz srednjih škola |
| 7. | Obuka romske dece i omladine za sportove na reci | Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja, Sportski savez i Sportski klubovi u saradnji sa aktivima direktora OŠ i SŠ | 2015 | Gradski budžet, donacije iz lokalne privrede | Obučeno 2 grupe po 10 zainteresovane romske dece i mladih za veslanje i kajak kanu |
| 8. | Obezbediti uslove za učešće romskih udruženja na lokalnim i drugim konkursima | Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja, direktori domova kulture i Sekretarijat za skupštinske poslove i poslove gradonačelnika | 2013-2016 |  | Povećan broj odobrenih projekata i programa romskih udruženja za finansiranje iz domaćih i stranih fondova |
| 9. | Afirmacija aktivnosti i primera dobre prakse o radu romskih organizacija u medijima | Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja u saradnji sa lokalnim medijima | 2013-2016 |  | Objektivnost javnog mnjenja o radu romskih organizacija |

VII PLANIRANJE SREDSTAVA  ZA IMPLEMENTACIJU AKCIONOG PLANA

Potrebna sredstva za svaku narednu godinu implementacije Akcionog plana će se planirati u tekućoj godini prema prioritetima u različitim oblastima u skladu sa  mogućnostima gradskog budžeta. Tim za implementaciju Akcionog plana će predlagati Gradskom Veću grada Pančeva potrebna sredstva za realizaciju prioritetnih mera i aktivnosti utvrđenih Akcionim planom u tekućoj godini u skladu sa Odlukom o budžetu.

SREDSTVA  ZA IMPLEMENTACIJU AKCIONOG PLANA U 2013. GODINI

(Odluka o budžetu grada Pančeva za 2013. godinu. pozicije od 316-323)                                                                                Tabela broj 7

| Broj pozicije | Naziv pozicije | Iznos sredstava iz gradskog budžeta u dinarima |
| --- | --- | --- |
| 316 | Unapređenje stanovanja i legalizacija romskih naselja | 700.000 |
| 317 | Higijenizacija romskih naselja preko JKP «Higijene» | 600.000 |
| 318 | Pomoć za plaćanje taksi prilikom vađenja ličnih dokumenata | 150.000 |
| 319 | Unapređivanje socijalne politike i zdravlja Roma, pravo na rad i zapošljavanje | 300.000 |
| 320 | Unapređenje predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja Roma | 2.500.000 |
| 321 | Jednokratna pomoć za uspešan završetak školske godine | 500.000 |
| 322 | Unapredjivanje kulture informisanja, sporta i razvoj civilnog sektora Roma | 500.000 |
| 323 | Međunarodni dan Roma | 150.000 |
|  | UKUPNO | 5.400.000 |

Učesnici u procesu izrade Akcionog plana grada Pančeva za društvenu integraciju Roma 2013-2016

- Radomir Radosavljević, član Gradskog veća grada Pančeva

- Jelena Novakov, psiholog, Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj GU Pančevo

- Suzana Jovanović, diplomirana socijalna radnica, Centar za socijalni rad "Solidarnost" Pančevo

- Jasna Beljin, pedagog, Osnovna škola «Đura Jakšić» Pančevo

- Gordana Matović, dipl. ekonomista, Nacionalna služba za zapošljavanje- Filijala Pančevo

- Jovan Stanković, dipl.ing.saobraćaja,  JP «Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva» Pančevo

- Svetlana drakulić, dipl. inž.arhitekture, Sekretarijat za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove GU Pančevo

- Dragana Dačić, diplomirana socijalna radnica, Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja GU Pančevo

- Danijela Mani,  romska zdravstvena medijatorka, predstavnica romske zajednice

- Nikola Kovačević, predstavnik romske zajednice

- Stevan Jovanović, predsednik Demokratskog udruženja Roma Srbije

- Marija Vitomirov, predstavnica Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja GU Pančevo

- Vesna Nikolić, romska koordinatorka, Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja GU Pančevo

- Martin Bajza, diplpmirani politikolog, sekretar Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja GU Pančevo

- Vanja Rakidžić, diplomirani menadžer, Gradska stambena agencija Pančevo

Pregled korišćene literature, propisa i dokumenata:

  - Deklaracija «Dekada inkluzije Roma 2005-2015»

  - Konvencija UN o pravima deteta

  - Zakon o zaštiti prava i sloboda manjina («Sl. list.SRJ» br. 11/2002)

  - Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama

(«Sl. List SCG» br. 6/2003)

  - «Nacionalni akcioni plan za stanovanje Roma» RS

  - Strategija za smanjenje  siromaštva Republike Srbije

  - Akcioni planovi u oblasti obrazovanja, stanovanja, zdravsrtva i zapošljavanja Roma RS

  - Strategija razvoja opštine Pančevo 2007-2025 godine

  - Strategija za društvenu integraciju Roma - Grad Pančevo 2009 -2012